## Slide 1: Chapitre 2
La conduite du projet

## Slide 2: Le cycle de vie d’un projet
Identification
Formulation
Analyse & évaluation
Décision
Planification
Exécution, Suivi & Contrôle
Opérationnalisation
Post-évaluation

## Slide 3: Les phases du projet
Identification
Formulation
Analyse & évaluation :
Décision
Planification
Exécution, suivi & contrôle :
Opérationnalisation
Post-évaluation
Trouver une idée
Bien définir pour mieux saisir
Faisabilité et profitabilité
Go, no go, tiroir à projets ?
Budget, échéancier, qualité et risques
Déploiement et/ou livraison
post-mortem
Organisation

## Slide 4
Temps
Niveau d’activité
ÉTUDE
MISE EN OEUVRE
OPÉRATIONNALISATION
Sélection & définition
Déploiement
PÉRIODES
PHASES
Niveau typique d’intensité d’un cycle de projet
ÉVÉNEMENTS
Faisabilité
Décision & Planification
Évaluation
Clôture
Réalisation
MODE DE GESTION
Projet
Opérations
Suivi & contrôle

## Slide 5: 1. L’identification et la formulation
Des idées de projets à l’idée du projet : l’identification
Le concept du projet : la formulation

## Slide 6: 1. Identification et formulation
1. Générer des idées
2. Filtrer les idées

## Slide 7: Techniques de génération de nouvelles idées
Analyse fonctionnelle
Analyse par les attributs
Brainstorming
Technique des groupes nominaux

## Slide 8: Analyse fonctionnelle
Le principe
cette technique consiste à établir une liste de fonctionnalités qui sert à améliorer les produits et/ou les services à partir de recommandations ou de propositions des clients.
La méthode
demander aux clients de dresser une liste précisant la nature de leurs insatisfactions et les problèmes qu’ils rencontrent lors de l’utilisation d’un des produits et/ou services de l’entreprise ou de la concurrence.
La procédure
Mandater un expert externe et/ou des spécialistes internes
Dresser une liste exhaustive des services et produits existants
Élaborer un questionnaire semi-ouvert de satisfaction
Constituer un panel (représentatif) de répondants (clientèle)
Filtrer les idées émergeantes

## Slide 9: Analyse par attributs
Le principe
cette technique consiste à combiner des attributs d’un produit ou d’un service fournis par une organisation.
La méthode
On caractérise un produit ou un service par leurs attributs physiques et perceptuels puis on procède par une combinaison de ces attributs jusqu’à l’obtention d’une combinaison originale, améliorée ou offrant un niveau de satisfaction supérieur à ce qui est proposée.
La procédure
    Mandater des experts et des spécialistes (internes et externes)
    Questionner : A quoi sert notre produit ? Peut-on élargir son utilisation à d’autres fins ? Peut-on spécifier son usage ? Peut-on modifier sa composition ?
    Filtrer les idées

## Slide 10: Le Brainstorming
Le principe
Il s’agit d’une technique d’exploration d’idées de projet sous environnement contrôlé
La méthode
Soumettre un problème précis à une discussion ouverte. Les évaluations hâtives ne sont pas permises et les idées extravagantes sont à analyser avec une attention particulière
La procédure
1. Formuler le problème à solutionner
2. Réunir, durant une heure matinale, un groupe restreint d’individus autour du dit problème
3. Enregistrer toutes les suggestions
4. Filtrer les idées

## Slide 11: Techniques des groupes nominaux
Le principe et la méthode
Trouver des idées et permettre à un groupe de se mettre d'accord en élaborant une liste de problèmes, questions ou actions classés par ordre de priorité.
Une variante de cette méthode est d'encourager les participants à proposer des solutions possibles à un problème donné.
Procédure:
1. Établissez une liste des problèmes, questions ou actions qui doivent être hiérarchisés.
2. Chaque participant classe, de manière indépendante, les divers énoncés sur une série de cartes en fonction de ses priorités.
3. Les cartes sur lesquelles figurent les classements sont ensuite ramassées et le pointage est fait sur la feuille de référence.
4. Le score total obtenu pour chaque énoncé permettra d'effectuer le classement par ordre d'importance.

## Slide 12: Exercice
En utilisant la technique des groupes nominaux, déterminez et classez les 5 principaux problèmes rencontrés par les nouveaux bacheliers à l’entrée à l’école des hautes études commerciales.

## Slide 13: Les phases du projet
Identification
Formulation
Analyse & évaluation :
Décision
Planification
Exécution, suivi & contrôle :
Opérationnalisation
Post-évaluation
Trouver une idée
Bien définir pour mieux saisir
Faisabilité et profitabilité
Go, no go, tiroir à projets ?
Budget, échéancier, qualité et risques
Déploiement et/ou livraison
post-mortem
Organisation

## Slide 14: 1. Identification et formulation
1. Générer des idées
2. Filtrer les idées

## Slide 15: 2. Techniques de filtrage des idées
Méthodes de pré-sélection: l’élimination des idées projet jugées non pertinentes par l’organisation | Méthodes de priorisation: les idées de projet retenues ne bénéficient pas de la même importance
Méthode managériale Méthode stratégique | Méthodes analytiques Méthodes intuitives

## Slide 16: Techniques de Présélection
Méthode managériale
SMART Oui Non
Méthode stratégique
SAFE Oui Non
Spécificités connues
Input et output Mesurables
Objectifs Atteignables et but Réalisable
Processus limité dans le Temps, ayant un début et une fin prévisibles
Souhaitable par les dirigeants
Acceptable du point de vue normes, législation, brevets, opinion public
Faisable : habilités techniques, expertises, capacités financières
Entrepreneurial : génère de la valeur

## Slide 17: Techniques de priorisation
Méthodes analytiques
Sans pointage
Pointage pondéré
Méthodes intuitives
basées sur des considérations politiques, entrepreneuriales, contextuelles
Préférence légitime‘‘It's that I want and nothing else’’
Opportunité plausible : ‘‘The right thing at the right moment’’
Situation d’urgence : ‘‘It is now or never’’
La pression concurrentielle : ‘‘We've to catch up them’’
Pointage non pondéré

## Slide 18: Exercice
Choisissez le projet que vous voulez entreprendre, en utilisant une des deux techniques

## Slide 19: 2. Analyse et évaluation
Les études de faisabilité permettent aux décideurs
D’analyser en profondeur les composantes du projet
D’identifier et d’analyser les risques liés au projet
D’identifier et de pré-évaluer les impacts du projet
D’arrêter la décision quant à la réalisation ou non du projet

## Slide 20
  Les analyses primaires : Peut-on le faire ?
    Analyses technologiques et techniques : pour un devis technique
    Analyse marketing : besoins, standards de qualité, quantités, prix, livraison,…
    Analyse organisationnelle : ressources et structures du projet
  Les analyses dérivées : est ce justifiable ?
    Analyses financières : financement, revenus, retour sur investissement…
    Analyses économiques, environnementales, socioculturelles et politiques

## Slide 21: L’étude de faisabilité
L’étude de faisabilité est un document descriptif abordant les aspects techniques, qualité, financiers et calendaires d’un projet. Il doit permettre à toutes les personnes concernées d’appréhender les objectifs et les enjeux du projet et de statuer sur sa validation finale.
Un dossier de faisabilité doit être établi, quelle que soit la nature d’un projet : développement d’un nouveau produit, service ou prestation, nouveau projet technique de construction, etc.

## Slide 22: Etape 1 : Analyse des besoins
Par exemple, le cas le plus « simple » est la création d’une entreprise. Il faut un local, éventuellement du personnel, par conséquent du mobilier, du matériel de bureau, etc.
Une fois les besoins listés, vous pourrez faire une estimation grossière de l’investissement nécessaire à la réalisation du projet. Cela vous permettra de voir assez rapidement sa faisabilité.

## Slide 23: Etape 1 : Analyse des besoins
Les besoins d’ordre immobilier (local, entretien, …),
Les besoins mobiliers (bureaux, matériel de bureau, ordinateurs, …),
Les besoins de compétence (personnel, formation, sous-traitance, …)
Les besoins de production (matériaux, matières premières, marchandises,…)
Les besoins de commercialisation (communication, commercialisation, …)
Les besoins techniques (innovation, prestation, comptabilité, juridique, social, fiscalité, …),
etc.

## Slide 24: Etape 2: Établissez des scénarios
D’abord établir une matrice SWOT (pour Strengh, Weakness, Opportunities and Threats). Il s’agit d’un tableau à 4 cases réparties en deux colonnes dans lesquelles vous inscrivez les éléments correspondants :
Les forces de votre projet
Ses faiblesses
Les opportunités en terme de marché
Les menaces en terme de marché (elles peuvent concerner la concurrence, la législation, des évolutions technologiques, etc.)
À partir de cette matrice vous pouvez établir des stratégies de communication, de commercialisation, etc. et les mettre à l’épreuve de différentes possibilités.

## Slide 25: Exercice
Faites l’analyse SWOT du projet collectif choisi
Forces | Faiblesses
Opportunités | Menaces

## Slide 26: Etape 2: Établissez des scénarios
Veillez à établir au moins 3 scénarios : un optimiste, un neutre et un pessimiste.
Idéalement, votre projet doit tenir la route même dans le scénario pessimiste. Si ce n’est pas le cas, reprenez depuis le départ.

## Slide 27: Etape 3 : Sélectionnez le scénario
Il faudra bien se fixer à un moment. Et même si, bien évidemment, vous ne pouvez prédire l’avenir et qu’il y a fort à parier que vos scénarios ne tiendront pas 3 mois face à la réalité, il va bien falloir en choisir un comme fondement de votre stratégie de mise en place de votre projet.
Mais gardez les autres scénarios en tête : ils pourront vous servir à ajuster votre stratégie au fil du temps.

## Slide 28: Le cycle de vie d’un projet
Identification
Formulation
Analyse & évaluation
Décision
Planification
Exécution, Suivi & Contrôle
Opérationnalisation
Post-évaluation

## Slide 29: La Planification
Généralement pour planifier un projet, la première phase consiste à le découper en plusieurs étapes (identification de l'ensemble des tâches à réaliser), d'en estimer la durée, d'identifier l'enchaînement des étapes (ordonnancement des tâches), affecter des ressources (financières et humaines), et enfin modéliser cette organisation sur un document opérationnel partagé entre tous les acteurs concernés pour optimiser le déroulement et le suivi de la réalisation.

## Slide 30
Le planning constitué va permettre de réaliser le suivi de projet durant son déroulement. Il sera ainsi possible de déterminer si les objectifs fixés sont atteints, de suivre l’avancement au travers d’un tableau de bord de suivi de projet et enfin de contrôler l’affectation des ressources à la réalisation des différentes tâches.
Une planification des tâches rigoureuse et réaliste sera donc le garant de l’avancement et de la réussite du projet.

## Slide 31: Les étapes de planification
1. Le découpage
2. L’ordonnancement
3. Le planning

## Slide 32: 1. Le découpage
Ce qui doit être fait (tâches)
Par qui cela doit être fait (Ressources)
Comment les résultats (Livrables) doivent être présentés
Comment les valider (Jalons)
  Une TÂCHE doit être précisée par un VERBE suivi d’un NOM (ex. Tester l’engin)
  Un JALON doit être précisé par un NOM suivi d’un PARTICIPE (ex. Tests d’essais 1 et 2 effectués)

## Slide 33
Meilleure planification : le découpage facilite l'estimation des durées à accorder à chaque opération
Meilleure gestion des coûts : l'allocation des moyens et leur suivi sont plus précis.
Maîtrise du suivi - la décomposition des livrables facilite le management global du projet
Meilleure communication : elle simplifie les échanges entre les parties prenantes du projet et fait gagner du temps à tous en offrant une vision exhaustive des différentes phases.
Gestion des risques : identification des zones critiques et mise en place de scénarios préventifs.

## Slide 34: Sources de données pour décrire les tâches, estimer leurs coûts et durées de réalisation
Projets similaires assez récents
Expérience du personnel spécialisé
Consultants ou experts dans le domaine
Devis techniques
Bases de données spécialisées (ex. BTP)
Enquêtes
Presse spécialisée

## Slide 35: Conseil
Entrez dans les détails !
Les gens sous-estiment systématiquement le temps et les ressources nécessaires à l’exécution des taches car ils ne savent simplement pas tout ce qu’ils ont à faire. Du coup, ils se retrouvent a posteriori avec des tâches beaucoup plus lourdes que ce qu’ils pensaient au départ et le projet perd un temps considérable.

## Slide 36: Exercice
Faites le découpage de votre projet en faisant ressortir les tâches, les ressources, les livrables et les jalons.

## Slide 37
Organigramme des Tâches (aussi appelé Structure de Fractionnement des Tâches du projet (SFT) ou Work Breakdown Structure (WBS))
Bloc
De
Travail 1.2…
Principe : subdiviser le projet en lots de tâches d’une façon logique
Projet X
Lot 1
Lot 2
Lot N
Tâche 1.1
Tâche 1.2
Tâche 2.1
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Tâche 2.2
Tâche 2.3
Bloc
De
Travail
1.1…
Bloc
De
Travail 2.1…
Bloc
De
Travail 2.2…
Bloc
De
Travail 2.3…
Bloc
De
Travail …
etc…
Niveau 0

## Slide 38: 2. L’ordonnancement des tâches
L’ordonnancement est l'élaboration d’un plan d’action permettant de déterminer les séquencements ou au contraire les parallélismes possibles entre l’exécution des tâches précédemment identifiées.
  Lien Fin-Début (FD) : la tâche B ne peut débuter avant la fin de la tâche A
  Lien Début-Début (DD) : la tâche B ne peut débuter avant le début de la tâche A
  Lien Fin-Fin (FF) : la tâche B ne peut finir avant la fin de la tâche A
  Lien Début-Fin (DF) : La tâche B ne peut finir avant le début de la tâche A

## Slide 40
Un problème d'ordonnancement consiste à organiser dans le temps la réalisation de tâches, compte tenu de contraintes temporelles (délais, contraintes d'enchaînement) et de contraintes portant sur la disponibilité des ressources requises.

## Slide 42: 3. Le planning
Dates au plus tôt au plus tard
Identification des risques
Durée pour chaque tâche
Ordonnancement des tâches

## Slide 43: Gestion des risques
Le risque est l’éventualité de ne pas fabriquer votre produit, respecter votre calendrier ou obtenir les ressources souhaitées en raison d’un événement imprévu ou à cause de l’absence d’un élément planifié.
Tous les projets présentent leur part de risque car il est impossible de prévoir l’avenir avec certitude. Cependant, l’importance du risque augmente :
Avec la durée du projet ;
Plus le délai séparant le démarrage, la préparation du projet et l’exécution des travaux est important ;
Moins vous, votre organisation ou les membres de votre équipe avez d’expérience dans ce genre de projet ;
Plus la technologie associée au projet est récente.

## Slide 44: Types de risques
Risques positifs (opportunités)
Risques négatifs (menaces)
Profitent aux objectifs du projet (par exemple, vous permettre d’achever une tâche avec moins de personnel qu’escompté).
Peuvent nuire à un ou plusieurs objectifs du projet (par exemple, vous empêcher de respecter un délai) ;

## Slide 45: Types de risques
Risques propres à la gestion d’un projet
Risques juridiques
Risques humains
Risques techniques
pas d’accès aux technologies requises, complexité du projet
mauvaise communication, mauvaise répartition des tâches en fonction des compétences de chacun, fournisseur à risque, clients incertains, …
un objectif irréaliste, un manque de budget, délai trop court
non-respect du contrat, changement de l’environnement juridique

## Slide 46: Gestion des risques
1. Identifiez les risques.
Recensez les aspects de votre plan ou de l’environnement de votre projet susceptibles de changer.
2. Évaluez les effets potentiels de ces risques sur votre projet.
Prenez en compte ce qu’il peut se passer si les choses ne se déroulent pas comme vous l’aviez prévu.
3. Montez des plans pour atténuer les effets des risques.
Choisissez un mode de protection de votre projet contre les conséquences des risques existant.

## Slide 47: Solutions
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
Vous pouvez accepter le risque. Vous estimez que celui-ci n’est pas assez grave, pas assez important pour modifier le projet ou que le risque qu’il survienne est faible.
Modifier le projet dès le départ pour limiter le risque ou l’éviter complètement
Construire un plan d’urgence pour les risques les plus forts. Le but est ici de trouver des solutions de remplacement sur les tâches et rôles concernés par le risque.
Prendre une assurance… littéralement ou en tout cas certaines garanties !
Limiter les risques au fur et à mesure en agissant en même temps que l’avancée du projet

## Slide 48: Exercice
Quels sont les risques inhérents à votre projet collectif?

## Slide 49: Les livrables de la planification
Plan structurel : répondre au QUOI
Plan organisationnel : répondre au QUI
Plan opérationnel : répondre au QUAND et au COMMENT
Budget : répondre au COMBIEN
Etablir la liste des travaux à accomplir
Assigner les tâches et définir les responsabilités et les rôles de chaque intervenant dans le projet;
calendrier d’exécution et stratégie de réalisation du projet
coût du projet.

## Slide 50: Le budget
Les coûts directs
les coûts concernant des ressources exclusivement utilisées pour votre projet
Les coûts indirects
les coûts concernant des ressources allouées à plusieurs projets mais qui ne peuvent être imputées à un projet en particulier.

## Slide 51: Les coûts directs
Salaires des membres de votre équipe de projet ;
Éléments, fournitures et équipement utilisés pour votre projet ;
Frais de déplacement pour réaliser les travaux dans le cadre de votre projet ;
Contrats de sous-traitance concernant exclusivement votre projet.

## Slide 52: Les coûts indirects
Les frais généraux | Les frais de gestion
Coûts de produits et services liés à votre projet qui sont difficiles à classer et à allouer directement. Il s’agit par exemple des avantages sociaux, de la location de locaux, de fournitures d’ordre général et des coûts du mobilier, des aménagements et des équipements. | Dépenses servant au fonctionnement de votre entreprise. Il s’agit par exemple des salaires du service juridique, du service financier et de la direction générale, ainsi que des honoraires correspondant à des prestations comptables et juridiques.

## Slide 53
Supposons que vous planifiiez la conception et la création d’une brochure pour votre entreprise. Parmi les coûts directs figurent :
La main-d'œuvre : c’est votre salaire et celui des autres membres de l’équipe de projet correspondant aux heures passées sur la brochure ;
Les matériaux : le papier spécial utilisé pour la brochure ;
Les déplacements : ce sont les coûts pour démarcher les sociétés susceptibles de concevoir la couverture de votre brochure ;
La sous-traitance : elle regroupe les services de la société extérieure qui se charge de créer le dessin sur la couverture de la brochure.

## Slide 54
Voici des exemples de coûts indirects :
Les avantages sociaux : assurance maladie, congés annuels, mutuelle, plan de retraite des employés, en dehors des salaires, pendant que vous et les autres membres de l’équipe travaillez sur la brochure ;
La location : coût des locaux que vous utilisez pour développer la brochure ;
L’équipement : ordinateur que vous utilisez pour composer la brochure ;
Les salaires de l’encadrement et des agents administratifs : portion des salaires des cadres supérieurs et du personnel exécutant les tâches administratives nécessaires au fonctionnement de votre entreprise.

## Slide 55: Exercice
Quels sont les coûts directs et indirects de votre projet collectif?
Coûts directs | Coûts indirects

## Slide 56: Phases de création du budget
Estimation approximative
Estimation initiale des coûts à partir d’une vision globale des travaux. (sans disposer de données détaillées)
Estimation détaillée
Implique de détailler les coûts estimatifs de chaque activité du projet.
Budget final approuvé
Que des hauts décisionnaires approuvent et s’engagent à appuyer.

## Slide 57: Estimation approximative
La phase d’estimation approximative génère une estimation initiale des coûts à partir d’une vision globale des travaux. Vous faites cette estimation sans disposer de données détaillées.
Cette estimation traduit parfois ce qu’une personne souhaite dépenser et non ce que le projet va vraiment coûter. Vous ne détaillez généralement pas cette estimation jusqu’aux activités de dernier niveau.

## Slide 58: Estimation détaillée
Estimation ascendante
Estimation descendante
pour chaque lot de travaux du planning, effectuez une estimation de coût détaillée, puis additionnez chacune de ces estimations pour obtenir l’estimation du budget total du projet ;
Fixez un budget limite pour l’ensemble du projet, puis répartissez-le entre tous les composants de niveau 2, puis répartissez les différents budgets obtenus entre tous les composants de niveau 3.

## Slide 59: Attention
Prêtez bien attention aux éléments suivants, qui requièrent souvent des modifications du budget approuvé :
Les personnes assignées au projet sont plus ou moins expérimentées que prévu ;
Les prix des biens et services que vous allez acheter ont augmenté ;
Certaines ressources non humaines nécessaires ne sont plus disponibles au moment où vous en avez besoin ;
Vos clients veulent des résultats différents ou supplémentaires par rapport à ceux prévus à l’origine.

## Slide 60: Exécution, suivi & contrôle
vous devez garder en permanence à l’esprit trois données essentielles :
L’objectif du projet : vous devez toujours avoir en tête l’objectif initial du projet, c’est sur son exécution que vous serez jugé en tant que chef de projet,
L’état actuel du projet : vous devrez être capable à tout instant de dire où en est votre projet : est-il en retard ? en avance ? (c’est plus rare…),
Le chemin qui reste à parcourir pour atteindre l’objectif.
Sachez, avant de vous attaquer à cette phase, que la problématique majeure à ce moment du projet est le décalage entre ce que vous aviez planifié initialement et ce qu’il va se passer, autrement dit, la réalité sera pleine de surprises !

## Slide 61: Le contrôle
Reconfirmer le plan
Activités qu’il a été convenu de réaliser ;
Date de début et de fin de ces activités ;
Charge de travail par personne
Évaluer les performances
Livrables intermédiaires et finaux;
Date des jalons et début/fin activités ;
Quantité de ressources non humaines pour chaque activité ;
Dépenses
Mettre en place les mesures correctives
Informer les gens
Nombre d’heures pour chaque activité ;
révélez vos réussites, problèmes et mesures envisagées avec les parties prenantes de votre projet
si nécessaire, prenez des mesures pour remettre votre projet en conformité avec le plan initial ou, si cela s’avère impossible, modifiez le plan pour qu’il reflète les nouvelles attentes.

## Slide 62: La fin du projet
Quand peut on dire que le projet est terminé?
Réponse : lorsqu’on a atteint le jalon de fin et qu’il n’y a plus rien à faire sur le projet.
Lorsque TOUTES les tâches inscrites dans l’organigramme des tâches sont terminées

## Slide 63
Archivage du projet
Clôture du projet
Capitalisation
Regrouper les informations sur le projet pour gagner du temps lors de projets semblables
Opérations ayant pour but de mettre un point final aux relations contractuelles avec les parties prenantes
Rapport de fin de projet (retour d’expérience, difficultés, risques …)

## Slide 64: Retour d’expérience (REX / RETEX)
Recueil de l’information
Analyse et traitement
Diffusion de l’information
Mise en œuvre de l’expérience acquise sous forme de bonnes pratiques

## Slide 65: Retour d’expérience
Il concerne deux aspects distincts
Le retour d’expérience fait sur le produit ou l’ouvrage objet du projet qui est la responsabilité des métiers ayant conçu et réalisé le produit ou l’ouvrage
Le retour d’expérience fait sur les méthodes, outils, pratiques de gestion du projet employés durant le projet, c’est-à-dire son management.
« Dans toute chose, le labeur mène à l’expérience et l’expérience mène à l’excellence »
Daniel Desbiens

## Slide 66: Différence bilan fin de projet et retour d’expérience
Bilan | REX
Il a pour objectif de renseigner la direction de l’entreprise et le client sur les résultats et leurs écarts par rapport à la prévision initiale. (points techniques, administratifs, commerciaux, financiers) | Il a pour objectif de - Recueillir les améliorations apportées aux méthodes utilisées ou idées d’amelioration; Identifier les Difficultés et erreurs rencontrées - Alimenter les bases de données (estimations heures d’études, montages, coûts)